## RN (36-400 kV)
ELLEVIO PROJECT FORECAST, UPDATED Januari 2025
RN Stockholm
Area | Project | Category field work | Project value | RFP to market / Prequalifcation | Production start | Ellevio prequalification system used *
RN Stockholm | Fs Djursnäs + Fs Sorunda Ombyggnation New switchgear 24 kV | New switchgear | < 50 MSEK | Published | Q3-25
RN Mid Sweden | L183 Älvdalen-Väsa (wooden pole) | New overheadline | < 25 MSEK | Published | Q3-25 | x
Windpower | Ölme-Kvarnberg ledning, 145 kV (wooden + steel) | New overheadline | < 100 MSEK | Published | Q2-26
Windpower | Broby i Ölme 130/30 kV nybyggnation station och Kvarnberg 130 kV | New switchgear | <50 MSEK | Published | Q3-25
RN Stockholm | Fs-Salo 110/33 kV | New switchgear | <100 MSEK | 2025-02-25 | Q1-26
RN Stockholm | Bromsten. Nybyggnation 33/11kv. | New switchgear | <200 MSEK | 2025-03-25 | Q4-25
RN Stockholm | Anslutning Beckomberga 33 kV | Cable excavation | < 75 MSEK | 2025-03-25 | Q4-25
RN Mid Sweden | Ombyggnation Gottskär, 50/10 kV | Renewal switchgear | < 25 MSEK | 2025-03-25 | Q3-25 | x
RN Stockholm | Fs-Salo Kabel 33kV, kabel från TP Hägerstalund till Fs SaloI | Cable excavation | <100 MSEK | 2025-04-25 | Q1-26
RN Stockholm | Fs-Salo Station 33kV | New switchgear | <250 MSEk | 2025-04-25 | Q1-26
RN Mid Sweden | OL8 ledning, ca 56 km 145 kV (trästolpar främst), Geografiskt mellan Kil-Kristinehamn | New overheadline | <175 MSEK | 2025-04-25 | Q1-26
RN Stockholm | Bredäng. 220kV GIS | New switchgear | <500 MSEK | Q2-25 | Q3-26
RN Mid Sweden | Billdal ombyggnation 130kV | Renewal switchgear | <50 MSEK | Q2-25 | Q4-25
RN Mid Sweden | SA68350 Ledningsprojekt Myggenäs-Åker 52kV och SA68351 Ledningsprojekt Varekil – Trätte | New overheadline | <50 MSEK | Q2-25 | Q1-26
Ellevio AB vill upplysa om att de meddelanden som här följer enbart utgör en prognos om möjliga upphandling. Ellevio AB åtar sig inte i och med publicerandet av informationen nedan att göra formenliga upphandlingar. Informationen utgör inte ett meddelande om förhandsannonsering.
NOTERA: Vindkraftsprojekt kommer presenteras i mer detalj separat, projekten på denna lista är de som förväntas komma i närtid.
Ellevio AB emphasizes that information submitted here is to be considered as a forecast about possible procurements. Ellevio AB is not obligated to to realize these procurements. The information is not to be considered as a prior information notice.
NOTE: Windpower projects will be presented in more detail separately, those projects that are presented here are those who are expected to come in near time.
* Ellevio AB använder ett kvalificeringssystem för att på förhand välja ut leverantörer som ska få delta i upphandlingar avseende Entreprenad med kontraktsvärde mellan 20-55 MSEK
* Ellevio AB is using a qualification system to pre-select suppliers for tenders of construction works with contract value between 20 and 55 MSEK.

## LN (0,4-24 kV)
ELLEVIO PROJECT FORECAST, UPDATED Januari 25
Area | Project | Category field work | RFP to market | Project value | Production start | Ellevio prequalification system used *
LN Stockholm | Hässelby Villastad slinga 15/16 04-11kV | Cable excavation | 2025-03-25 | < 25 MSEK | Q3-25
LN Stockholm | Söder om Fs Bromsten | Cable excavation | Q2-25 | < 50 MSEK | Q4-25
LN Stockholm | Täby kablifiering luftledning 1 | Cable excavation | 2025-08-25 | < 50 MSEK | Q1-26
LN Stockholm | Söder om Fs Ulvsunda | Cable excavation | Q3-25 | < 50 MSEK | Q1-26
LN Stockholm | FS Koltorp – FS Torsvik | Cable excavation | Q4-25 | < 50 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | Täby kablifiering luftledning 2 | Cable excavation | Q4-25 | < 25 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | Nynäshamn kablifiering 1 | Cable excavation | Q4-25 | < 25 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | Stenhamra Tätort | Cable excavation | Q2-26 | < 25 MSEK | Q3-26
LN Stockholm | MV Sköndal | Cable excavation | Q1-26 | < 25 MSEK | Q2-26
Ellevio AB vill upplysa om att de meddelanden som här följer enbart utgör en prognos om möjliga upphandling. Ellevio AB åtar sig inte i och med publicerandet av informationen nedan att göra formenliga upphandlingar. Informationen utgör inte ett meddelande om förhandsannonsering.
Ellevio AB emphasizes that information submitted here is to be considered as a forecast about possible procurements. Ellevio AB is not obligated to to realize these procurements. The information is not to be considered as a prior information notice.

## Longterm station Stockholm
Name | Description | Kommentar | Category | Owner | Planned procurement | Estimated cost (MSEK)
Fs Bryggavägen förnyelsen (BP) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Bryggavägen (Ekerö) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Bryggavägen (Ekerö) | STN | 21400 | H2-25 | 10
Fs Perstorp 10 och 110 kV | Nybyggnation 10kV fördelningsstation samt förberelse tranformering 110 kV |  |  |  | H2-25 | 200
TP Liljeholmen. 11/33/110 kV. | Nybyggnation 11/33/110kV samt installation transformering |  |  |  | H2-25 | 500
Tp Vanadis ombyggnation 33kv stv. och transf. (BP) | Förnyelse av 30kV fördelnignsstation Vanadis inkl transformatorer | Förnyelse av 30kV fördelnignsstation Vanadis inkl transformatorer | STN | 21400 | H1-26 | 250
Fs Kvarnängen ombyggnation (BP) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Kvarnängen (Nynäshamn) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Kvarnängen (Nynäshamn) | STN | 21400 | H1-26 | 50
Fs Myrängen ombyggnation (BP) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Myrängen (Täby) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Myrängen (Täby) | STN | 21400 | H1-26 | 75
Tegnerberget TT Förnyelse (BP) | Förnyelse av 220kV GIS kopplingsstation Tegnerberget | Förnyelse av 220kV GIS kopplingsstation Tegnerberget | STN | 21400 | H1-26 | 200
Värtan 220kV Reaktor nr2 (BP) | 220kV Reaktor till Värtan | 220kV Reaktor till Värtan | STN | 21400 | H1-26 | 50
FS Estö Ombyggnation (BP) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Estö (Nynäshamn) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Estö (Nynäshamn) | STN | 21400 | H1-26 | 25
Fs Stadshagen förnyelse (BP) | Förnyelse av 10kV fördelningsstation Stadshagen (Kungsholmen) | Förnyelse av 10kV fördelningsstation Stadshagen (Kungsholmen) | STN | 21400 | H2-26 | 60
FS Kyrkviken Reinvestering (BP) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Kyrkviken (Lidingö) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Kyrkviken (Lidingö) | STN | 21400 | H2-26 | 200
Fs Högalid förnyelse (BP) | Förnyelse av 10kV fördelningsstation Högalid (Södermalm) | Förnyelse av 10kV fördelningsstation Högalid (Södermalm) | STN | 21400 | H2-26 | 70
FS Koltorp Reinv. 10 & 20 kV stv. (BP) | Förnyelse av 10 & 20kV samt transformatorer fördelningsstation Koltorp (Lidingö) | Förnyelse av 10 & 20kV samt transformatorer fördelningsstation Koltorp (Lidingö) | STN | 21400 | H1-27 | 120
Fs Kronoberg - totalförnyelse (BP) | Förnyelse av 10kV fördelningsstation Kronoberg (Kungsholmen) | Förnyelse av 10kV fördelningsstation Kronoberg (Kungsholmen) | STN | 21400 | H2-28 | 120