## RN (36-400 kV)
ELLEVIO PROJECT FORECAST, UPDATED MAY 25
RN Stockholm
Area | Project | Category field work | Project value | RFP to market / Prequalifcation | Production start | Ellevio prequalification system used *
RN Stockholm | Bromsten. Nybyggnation 33/11kv. | New switchgear | <200 MSEK | 2025-05-25 | Q4-25
RN Mid Sweden | Ombyggnation Gottskär, 50/10 kV | Renewal switchgear | < 25 MSEK | 2025-05-25 | Q3-25 | x
RN Stockholm | Fs-Salo Kabel 33kV, kabel från TP Hägerstalund till Fs SaloI | Cable excavation | <100 MSEK | 2025-05-30 | Q1-26
RN Stockholm | Fs-Salo Station 33kV | New switchgear | <250 MSEk | 2025-05-30 | Q1-26
RN Stockholm | Fs Djursnäs + Fs Sorunda Ombyggnation New switchgear 24 kV | New switchgear | < 50 MSEK | 2025-06-30 | Q4-25
RN Stockholm | Liljeholmen Nybyggnation 11/33/110kV samt installation transformering | New switchgear | >500 MSEK | 2025-09-10 | TBD
RN Stockholm | Bredäng. 220kV GIS Elkraftsentreprenad, Samverkan | New switchgear | <250 MSEK | Q3-25 | Q3-26
RN Mid Sweden | Billdal ombyggnation 130kV | Renewal switchgear | <50 MSEK | Q2-25 | Q4-25
RN Stockholm | FS Perstorp Nybyggnation 10kV samt förberelse tranformering 110 kV | New switchgear | >200 MSEK | Q4-25 | Q1-27
RN Stockholm | FS Liljeholmen Nybyggnation 11/33/110kV samt installation transformering | New switchgear | >500 MSEK | Q4-25 | Q2-26
RN Mid Sweden | Dönje-Söderala, 31km 145kv med komposit stolpar | New overheadline | >100 MSEK | 2026-01-15 | Q3-26
Ellevio AB vill upplysa om att de meddelanden som här följer enbart utgör en prognos om möjliga upphandling. Ellevio AB åtar sig inte i och med publicerandet av informationen nedan att göra formenliga upphandlingar. Informationen utgör inte ett meddelande om förhandsannonsering.
Ellevio AB emphasizes that information submitted here is to be considered as a forecast about possible procurements. Ellevio AB is not obligated to to realize these procurements. The information is not to be considered as a prior information notice.
* Ellevio AB använder ett kvalificeringssystem för att på förhand välja ut leverantörer som ska få delta i upphandlingar avseende Entreprenad med kontraktsvärde mellan 20-55 MSEK
* Ellevio AB is using a qualification system to pre-select suppliers for tenders of construction works with contract value between 20 and 55 MSEK.

## LN (0,4-24 kV)
ELLEVIO PROJECT FORECAST, UPDATED May 25
Area | Project | Category field work | RFP to market / Prequalifcation | Project value | Production start
LN Stockholm | Söder om Fs Bromsten | Cable excavation | Q2-25 | < 50 MSEK | Q4-25
LN Stockholm | RTU installation i nätstationer Stockholm | Other | 2025-06-15 | < 50MSEK | Q4-25
LN Stockholm | Skönviksvägen Kablifiering (Stureby-svedmyra) 11kV | Cable excavation | 2025-08-25 | < 30 MSEK | Q1-26
LN Mid Sweden | RTU installation i nätstationer Mellansverige | Other | 2025-09-25 | >200 MSEK | TBD
LN Stockholm | Söder om Fs Ulvsunda | Cable excavation | Q3-25 | < 50 MSEK | Q1-26
LN Stockholm | MV Sköndal | Cable excavation | Q3-25 | < 35 MSEK | Q1-26
LN Stockholm | FS Koltorp – FS Torsvik | Cable excavation | Q4-25 | < 50 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | MV Forshagagatan | Cable excavation | Q4-25 | < 50 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | Nynäshamn kablifiering 1 | Cable excavation | Q4-25 | < 25 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | MV Brantholmsbacken | Cable excavation | Q4-25 | < 25 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | MV Armémuseum | Cable excavation | Q4-25 | < 25 MSEK | Q1-26
LN Stockholm | MV Norrlandsgatan | Cable excavation | Q4-25 | < 25 MSEK | Q1-26
LN Stockholm | Gamla Enskedevägen | Cable excavation | Q4-25 | < 25 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | MV Redundans Hillersjö | Cable excavation | Q4-25 | < 25 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | MV/LV Fs Lunda | Cable excavation | Q4-25 | < 25 MSEK | Q1-26
LN Stockholm | MV Västmannagatan | Cable excavation | Q1-26 | <100 MSEK | Q3-26
LN Stockholm | Sånga/Munsö | Cable excavation | Q1-26 | < 25 MSEK | Q3-25
LN Stockholm | Täby kablifiering LUF 1 | Cable excavation | Q1-26 | < 25 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | FS Vällingby slinga | Cable excavation | Q1-26 | < 25 MSEK | Q3-26
LN Stockholm | Täby kablifiering luftledning 2 | Cable excavation | Q1-26 | < 25 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | MV Sätra | Cable excavation | Q1-26 | < 25 MSEK | Q3-26
LN Stockholm | MV Orhems Koloniområde | Cable excavation | Q1-26 | < 50 MSEK | Q4-26
LN Stockholm | Kablifiering Ekerö Tätort | Cable excavation | Q1-26 | < 25 MSEK | Q4-26
LN Stockholm | Djursnäs Station 10-20kV | Cable excavation | Q1-26 | < 25 MSEK | Q2-26
LN Stockholm | Kablifiering Södra Färingsö | Cable excavation | Q1-26 | < 25 MSEK | Q3-26
LN Stockholm | Kablifiering Lövsättra-Gillinge | Cable excavation | Q2-26 | < 25 MSEK | Q4-26
LN Stockholm | Stenhamra Tätort | Cable excavation | Q2-26 | < 50 MSEK | Q4-26
LN Stockholm | Lillsjö-Bromma 0,4-12 kV samt 33kV | Cable excavation | Q2-26 | < 25 MSEK | Q3-26
LN Stockholm | Stenhamra Tätort | Cable excavation | Q2-26 | < 25 MSEK | Q3-26
LN Stockholm | MV 11kV Finn Malmgrens väg | Cable excavation | Q2-26 | < 25 MSEK | Q4-26
LN Stockholm | FS Koltorp – FS Torsvik | Cable excavation | Q2-26 | < 50 MSEK | Q4-26
LN Stockholm | Nynäshamn kablifiering luftledning 1 | Cable excavation | Q3-26 | < 25 MSEK | Q1-27
Ellevio AB vill upplysa om att de meddelanden som här följer enbart utgör en prognos om möjliga upphandling. Ellevio AB åtar sig inte i och med publicerandet av informationen nedan att göra formenliga upphandlingar. Informationen utgör inte ett meddelande om förhandsannonsering.
Ellevio AB emphasizes that information submitted here is to be considered as a forecast about possible procurements. Ellevio AB is not obligated to to realize these procurements. The information is not to be considered as a prior information notice.

## Longterm station Stockholm
Name | Description | Kommentar | Category | Owner | Planned procurement | Estimated cost (MSEK)
Fs Bryggavägen | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Bryggavägen (Ekerö) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Bryggavägen (Ekerö) | STN | 21400 | on-hold | 50
Fs Kvarnängen | Ombyggnation 20kV fördelningsstation Kvarnängen (Nynäshamn) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Kvarnängen (Nynäshamn) | STN | 21400 | H1-26 | 50
Värtan Reaktor | 220kV Reaktor till Värtan (Anskaffning av Reaktor görs av Ellevio) | 220kV Reaktor till Värtan | STN | 21400 | H1-26 | 50
FS Estö | Förnyelse 20kV fördelningsstation Estö (Nynäshamn) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Estö (Nynäshamn) | STN | 21400 | H1-26 | 25
Fs Myrängen | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Myrängen (Täby) | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Myrängen (Täby) | STN | 21400 | H2-26 | 75
Fs Stadshagen | Förnyelse 10kV fördelningsstation Stadshagen (Kungsholmen) | Förnyelse av 10kV fördelningsstation Stadshagen (Kungsholmen) | STN | 21400 | H2-26 | >100
FS Kyrkviken | Förnyelse 70/20kV fördelningsstation Kyrkviken (Lidingö) inkl transformatorer | Nybyggnation 20kV fördelningsstation Kyrkviken (Lidingö) | STN | 21400 | H2-26 | 200
Fs Högalid | Förnyelse 10kV fördelningsstation Högalid (Södermalm) | Förnyelse av 10kV fördelningsstation Högalid (Södermalm) | STN | 21400 | H1-27 | >100
Kabelprojekt Värtan/Frihamnen | 110kV Kabelförläggning inkl kabel |  |  |  | H2-27 | >75
Tegnerberget | Förnyelse 220kV GIS kopplingsstation Tegnerberget | Förnyelse av 220kV GIS kopplingsstation Tegnerberget | STN | 21400 | H2-27 | 200
Tp Vanadis | Förnyelse 30kV fördelnignsstation Vanadis inkl transformatorer | Förnyelse av 30kV fördelnignsstation Vanadis inkl transformatorer | STN | 21400 | H2-27 | 250
FS Koltorp | Förnyelse 70/20/10kV fördelningsstation Koltorp samt transformator (Lidingö) | Förnyelse av 10 & 20kV samt transformatorer fördelningsstation Koltorp (Lidingö) | STN | 21400 | H2-27 | >100
Fs Kronoberg | Förnyelse 10kV fördelningsstation Kronoberg (Kungsholmen) | Förnyelse av 10kV fördelningsstation Kronoberg (Kungsholmen) | STN | 21400 | H2-28 | >100
FS Frihamnen | Nybyggnation 110/10kV fördelningsstation Frihamnen |  |  |  | H2-28 | 200